| № | Программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение комплексных карт развития ребенка, паспорта здоровья ученика, учителя, школы, интернет-карты здоровья школы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2007 гг. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 2 | Отбор школьных программ для работы по оздоровлению детей |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 3 | Приведение школьного Положения о промежуточной аттестации учащихся в соответствие с современными требованиями охраны и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 4 | Разработка локальных нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование оздоровительного центра МОУ СОШ №2: • Положения о центре здоровья МОУ СОШ № 2; • Положения о реабилитационной службе центра здоровья МОУ СОШ № 2; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
|  | • Положения о физкультурно-оздоровительной службе центра Здоровья МОУ СОШ № 2; • Положения о школьном оздоровительном марафоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка критериев оценки результатов деятельности школы и ее работников по охране здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 6 | Создание пакета необходимых нормативных документов и диагностических методик, делающих реально возможным перевод школьников из специальных (коррекционных) классов (групп) в общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 7 | Заключение договора с ЦГБ на проведении лечебно-оздорови- тельной работы в школе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 гг. |  |  |  |  |  | Директор школы |  |  |  |  |
| 8 | Разработка Положения о школьном конкурсе «Самый здоровый класс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП. • Выявление уровня комфортности учащихся в образовательном процессе. • Соотношение дозировки письменной домашней работы и пись менной классной работы. • Валеологический подход к организации урока и перемены. • Выполнение норм СанПиН при составлении школьного расписания. • Осуществление контроля учебной нагрузкой при организации учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 2 |  |  | Корректировка учебных планов и программ |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 3 |  |  | Выполнение предложений ГСЭН и Госпожарнадзора по улучшению санитарно-гигиенического и противопожарного состояния образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 3. Разработка и внедрение системы оздоровления обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение исследования возможностей микросоциума в работе по укреплению здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 2 |  |  | Изучение потребности семей, воспитывающих хронически больных детей, в помощи и поддержке |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 3 |  |  | Изучение удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг для школьников с особыми потребностями |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 4 |  |  | Осуществление работы школьной психолого-медико-педагоги-Чёской комиссии (ПМПК), проводящей психолого-медико-педагогическую диагностику школьников и устанавливающей диагноз и определяющей адекватные условия воспитания, обучения, трудоустройства |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 5 |  |  | Введение в штатное расписание школы ставок инструкторов ЛФК |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 6 |  |  | Разработка и внедрение комплексов коррекционно-развивающих занятий, включая физкультминутки, упражнения для расслабления глаз, позвоночника, развития мелкой моторики рук, дыхания |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 7 |  |  | Проведение в школе утренней гимнастики |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Классные руководители |  |  |
| 8 |  |  | Введение дополнительных каникулярных дней в феврале для учащихся 1-х классов, классов С(К)К |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 9 |  |  | Введение индивидуального «разгрузочного» дня для обучающихся с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |  | По мере необ- Администрация ходимости школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Обеспечение полноценного горячего питания с учетом состояния ( здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |
| 11 |  |  | Организация системы доступного разнообразного и качественного школьного питания детей, полная компенсация его стоимости для учащихся школы |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Управление образования; администрация школы |  |  |
| 12 |  |  | Организация питьевого режима учащихся — обеспечение качественной водой для питья (установка фильтров) |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 13 |  |  | Обеспечение преемственности {ДОУ «Ручеек», «Аленький цветочек», «Золотой ключик», «Теремок» и др. и МОУ СОШ № 2) в обучении, профилактике заболеваний и лечении детей |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 14 |  |  | Внедрение в практику работы школы подпрограммы «Школа полного дня» (начальная школа) |  |  |  |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 15 |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 16 |  |  | Формирование отрядов школьного лагеря на принципах дифференцированного подхода и с учетом состояния здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 4. Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по проблемам охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прохождение курсовой подготовки инструкторами ЛФК на базе медицинского училища |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 2 |  |  | Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта работы с обучающимися, имеющими отклонения в здоровье |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 3 |  |  | Отбор оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих повышению качества обучения, созданию благоприятной психологической атмосферы в образовательном процессе, сохранению и укреплению психического и физического здоровья учащихся и педагогов |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 4 |  |  | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города, образовательных учреждений РФ по осущест- влению здоровьесберегающего подхода в ходе УВП |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 5 |  |  | Организация научно-практических конференций, семинаров по проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по НМР |  |  |
| 6 |  |  | Организация устных журналов по проблемам здоровьесбережения в образовательном процессе для различных возрастных групп школьников |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |
| 7 |  |  | Участие в городских научно-практических конференциях и семинарах по проблеме повышения качества обучения, сохранения и укрепления здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |
| 8 |  |  | Организация обучения педагогических работников технологии БОС |  |  |  |  |  |  |  | 2006-2007 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация ШКОЛЫ |  |  |
| 5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Осуществление деятельности по преемственности детского сада и начальной школы; начальной и основной школы; основной и средней школы |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация ШКОЛЫ |  |
| 2 |  | Проведение круглого стола с сотрудниками детского сада «Ручеек» по проблемам преемственности между д/с и начальной школой (классы охраны зрения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 3 |  | Комплектование классов с учетом состояния здоровья и развития детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | ПМПК, администрация школы |  |
| 4 |  | Организация занятий (групповых и индивидуальных) по физической _культуре с детьми, имеющими ограничения по группам здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 5 |  | Организация обучения детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 6 |  | Функционирование классов: • охраны зрения; • спортивных; ■ профильных; • предпрофильных; • специальных (коррекционных) для детей с задержками психи ческого и физического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 7, |  | Функционирование классов для школьников: •сДЦП; • с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 8 |  | Организация факультативных курсов: • «Здоровье» (1-9-е классы); • «Лечебная физическая культура» (классы С(К)К); • «Психология успеха» (9-е классы); • «Психология» (10-11-е классы); • «Основы физиологии спорта, биомеханики, возрастной физио логии и гигиены» (спортивные классы)^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 9 |  | Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 10 |  | Разработка учебного плана с учетом третьего часа физкультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 6. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Создание условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 2 |  |  |  |  | Организация школьных конкурсов, направленных на борьбу с вредными привычками детей и молодежи, профилактику наркомании, алкоголизма |  |  |  |  |  |  | 2005-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 3 |  |  |  |  | Участие в реализации городской комплексной программы «О мерах противодействия распространению наркомании» |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 4 |  |  |  |  | Вовлечение детей-инвалидов в систему дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 5 |  |  |  |  | Проведение декады для детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 6 |  |  |  |  | Проведение Дней здоровья |  |  |  |  |  |  | Согласно плану |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 7 |  |  |  |  | Организация лекций и бесед для учащихся с привлечением медицинских работников города |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 8 |  |  |  |  | Проведение спортивных соревнований и марафонов |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |
| 9 |  |  |  |  | Участие в городских спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Проведение традиционного спортивного праздника «А ну-ка, девушки!» |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Проведение традиционного спортивного праздника «А ну-ка, парни!» |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Проведение спортивных праздников по параллелям «Мама, папа, я — спортивная семья!» |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Проведение «Веселых стартов» по параллелям |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Организация работы спортивных секций |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Организация работы спортивных секций для обучающихся, имеющих недостаточное физическое развитие |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Организация занятий «Группы здоровья» для учителей и родителей с детьми |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Проведение традиционной ученической конференции «Образование и здоровье» |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Педагог-валеолог |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по вопросам здоровьесбережения |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Руководитель НОУ |  |  |  |
| 7. Социально-психологическое сопровождение УВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Внедрение в практику работы ранней диагностики детей с целью профилактики школьной дезадаптации |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Обеспечение помощи детям в адаптации вследствие нарушения ¦ здоровья |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Организация и проведение бесед для родителей по теме «Психолого-педагогические основы воспитания детей в семье» |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Осуществление консультативной помощи семье по охране и укреплению здоровья учащихся |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Диагностика адаптации к школе учащихся 1-х классов |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Диагностика адаптации к средней школе учащихся 5-х классов |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Диагностика адаптации к старшей школе учащихся 10-х классов |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Коррекция психоэмоционального состояния учащихся с применением ИБИС |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | ¦ Оценка психологического климата школы |  |  |  | Согласно плану |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Оценка психологического климата урока |  |  |  | Согласно плану |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Социально-психологическая помощь семьям, находящимся в социально опасном положении |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 12 |  |  |  | ' Профилактика школьной и социальной дезадаптации у детей группы риска |  |  |  | Постоянно '•*■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 13 |  |  |  | Работа телефона доверия |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |
| 14 |  |  |  | Сотрудничество со службами социальной адаптации учащихся |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 15 |  |  |  | г Разработка и внедрение активных форм психолого-педагогического сопровождения, профилактики школьной и социальной дезадаптации учащихся |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |
| 8. Профилактика школьного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 II Организация дежурства по школе и в столовой с привлечением П всех сотрудников школы |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| 2 |  |  |  | Инструктаж по технике безопасности с учащимися школы при Постоянно проведении внеклассных и внешкольных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Классные руководители |  |
| 3 |  |  |  | Проведение классных часов и бесед по профилактике травматизма на темы: • «Как уберечься в толпе»; • «Терроризм — угроза обществу»; • «Сохранение жизни и здоровья в весенне-летний период»; • «Стройка — источник опасности для жизни и здоровья детей»; • «Осторожно! Гололед!»; • «Травмоопасные места в классе и в школе»; • «Мужество или неоправданный риск?»; • «Пожар в квартире»; • «Правила пользования электроприборами» |  |  |  | Согласно плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Классные руководители |  |
| 4 |  |  |  | Выполнение программы по обучению учащихся 1-9-х классов Ежемесячно правилам дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Классные руководители |  |
|  |  |  |  | Проведение традиционного Дня защиты детей |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель _директорапо ВР |  |
| 7 |  |  |  | Проведение бесед медицинским персоналом школы по теме Согласно «Оказание первой медицинской помощи при переломах, ушибах, !; плану порезах, сотрясении мозга, поражении электрическим током» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
|  |  |  |  | Оформление и периодическое обновление школьного уголка профилактики травматизма среди учащихся |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 8 |  |  |  | Проведение школьного конкурса «Безопасное колесо» |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 9 |  |  |  | Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| 9. Лечебные и оздоровительные процедуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Физиотерапевтические процедуры: • Электрофорез. • Гальванизация. • Ультразвук. •УВЧ. • Дарсонвализация. • Магнитотерапия. • Ингаляции. •КУФ. |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • Общее УФО. • Диадинамерия. • Массаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Водолечение: • Душ Шарко. • Шотландский душ. • Циркулярный душ. • Восходящий душ. • Подводный душ-массаж |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Лечебная физкультура |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Светолечение |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Теплолечение |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Аромотерапия |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Биологически обратная связь: • офтальмологическая; • опорно-двигательная |  |  |  | По назначению терапевта |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Стоматологическая помощь |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Витаминопрофилактика |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Медицинская служба школы |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Витаминизация готовых блюд в период проведения противоэпи-демиологических мероприятий |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Прохождение обязательного медицинского обследования учащимися 1-11-х классов и педагогическими работниками школы |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения, администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 10. Оздоровительная работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в городских спартакиадах среди подразделений управления образования и образовательных учреждений |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Оздоровление в профилактории «Озерный» |  |  |  | При наличии путевок |  |  |  |  |  |  | Профком МОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Поощрение работников, не болеющих в течение 3-х лет |  |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Управление образования; администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Коррекция психоэмоциональных состояний с применением БОС- |  |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Использование БОС-технологий для снижения уровня заболеваемости бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми патологиями и нервными расстройствами |  |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Использование БОС-технологий для снижения заболеваний гриппом и ОРВИ |  |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Использование БОС-технологий для профилактики женских патологий |  |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Коррекция психоэмоциональных состояний с применением «ИБИС» |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Профилактика эмоционального «выгорания», профессиональных «выгораний» |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Проведение психолого-педагогических семинаров по проблемам «Ученик - учитель» |  |  | Постоянно I |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение общешкольной родительской конференции с повесткой дня «Выполнение устава школы участниками образовательного процесса» |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Вовлечение родителей в совместную деятельность по проведению каникул, традиционных школьных праздников и мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Администрация школы, классные руководители |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Выпуск ежемесячной газеты «Здоровый выбор» |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | Педагог-валеолог |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Оформление постоянно действующих стендов «Здоровое поколение XXI века» |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | Медико-педагогическая служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Трансляция радиопередач «Здоровье с детства» |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | Медико-педагогическая служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Взаимодействие со СМИ города по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников |  |  | Постоянно . |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Укрепление материально-технической базы МОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета |  |  | 2005 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, тренажеров нового поколения |  |  | 2005-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Оборудование комнаты психологической разгрузки |  |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Приобретение комплектов ростовой мебели |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Управление Lобразования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Приобретение диагностического оборудования и оборудования для коррегирующей гимнастики |  |  | ¦ 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Оборудование кабинета БОС (ортопедический, офтальмологический, логотерапевтический, коррекции психоэмоционального состояния, кардиопульмонологический, психофизиологической подготовки беременных к родам, «Здоровье» (класс-комплект для системы образования) |  |  | 2006-2009 гг. |  |  |  |  |  |  | Управление образования, администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Переоборудование медицинских кабинетов |  |  | 2005-2008 гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |