Приложение к письму

МОиН РТ №____ от______

Проект

План основных  мероприятий

Министерства образования и науки Республики Татарстан

по проведению  в 2009г. Года спорта и  здорового образа жизни

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственное лицо/контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовка инструктивно-методического письма в МОУО, образовательные учреждения о проведении Года физической культуры и здорового образа жизни | Ноябрь 2008г. | Отдел воспитания и дополнительного образования детей |
| 1.2 | Подготовка инструктивно-методического письма об организации летне-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях | Май 2009г. | Измайлова Э.А., 292-49-24 |
| 1.3 | Студенческая республиканская научно-практическая конференция для студентов педагогических учебных заведений «Физическая культура, спорт, туризм в формировании здорового образа жизни» | Декабрь | Фролова Т.Ю., 293-62-15 |
| 1.4 | Приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений (лыжи, мячи) | IV квартал 2009 года | Каримуллин Ф.Г., 292-96-90 |
| 1.5 | Обеспечение общеобразовательных учреждений учебной литературой по физической культуре | август | Отдел учебной литературы, отдел общего образования. |
| 1.6 | Республиканский конкурс методических разработок по физической культуре и здоровьесберегающим технологиям (3 этапа – школьный, районный, республиканский) | Январь-май | Отдел общего образования совместно с отделом кадровой политики МОиН РТ, ИРО РТ, ТГГПУ А.А.Сафин, 292-14-76 Отдел кадровой политики, 292-73-53 |
| 1.7 | Республиканский конкурс образовательных учреждений на лучшую учебно-материальную базу по физической культуре (3 этапа – районный, зональный, республиканский) | Май-октябрь | Отдел общего образования совместно с ИРО РТ, ТГГПУ А.А.Сафин, 292-14-76 |
| 1.8 | Республиканский конкурс «Лучшее обеспечение физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении» | Ноябрь 2009г. | Г.Х.Манюрова, 292-49-24 |
| 1.9 | VI Республиканский конкурс «Лучшая школьная столовая по организации питания учащихся» | май | Бычкова Н.В. Билалова К.Р. 292-49-04 |
| 1.10 | Осуществление экспертной деятельности школ, претендующих на присвоение квалификационной характеристики «Школа, содействующая здоровью» | Октябрь | Сафина Э.Р., Денисова С.В. 292-40-61 |
| 2.1 | Комплекс мероприятий в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья» | Август | Денисова.С.В. СоркинаЖ.В., Пухова Ю.В. 292-40-61 |
| 2.2 | Республиканский этап VI Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков» | Сентябрь-ноябрь | Соркина Ж. В., 292-20-23 |
| 2.3 | Организовать фонд для поощрения учреждений и структурных подразделений министерств и ведомств за достигнутые результаты в сфере противодействия распространению наркомании | IV квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.4 | Разработать дифференцированные учебные программы и организовать подготовку специалистов по вопросам профилактики наркотизации населения и формирования здорового образа жизни, в том числе провести: -семинары по темам: «Реабилитация несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, в условиях специализированного центра» «Супервизия для специалистов, работающих в области профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» | I-II квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.5 | Организовать с привлечением российских и республиканских ученых курсы повышения квалификации для специалистов, работающих в области профилактики наркотизации, лечения и реабилитации наркозависимых, в том числе провести: - два цикла курсов по теме «Формирование здорового стиля жизни подростков и профилактика злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами» | I-II квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.6 | Продолжить внедрение антинаркотических проектов: - «Надежда» для воспитанников Республиканской общеобразовательной школы для детей с девиантным поведением; - «Смотри по жизни вперед» для воспитанников Раифского спецучилища» | I-III квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.7 | Внедрить программы профилактической антинаркотической работы с родителями детей, обучающихся в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и учреждениях начальной профессиональной подготовки, для чего: | I-III квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.8 | - провести обучающие семинары по внедрению программы «Путь к успеху» в 14 муниципальных образованиях; |  | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.8.1 | - провести выездные 24-часовые семинары-тренинги по теме «Активные формы антинаркотической работы с родителями учащихся» для специалистов сферы воспитания 5 муниципальных образований |  | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 2.8.2 | Организация и проведение IV Республиканского конкурса среди учреждений дополнительного образования детей по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и иных асоциальных явлений , в т.ч. - внедрение в учреждениях дополнительного образования республиканского проекта на основе контрактного метода профилактики наркотизации детей школьного возраста | II-IV квартал | Пухова Ю.В 292-61-68 |
| 3.1 | Республиканский конкурс социально-значимых проектов «Я – гражданин России» | Март | Федоров С.П. 292-40-61 |
| 3.2 | Целевая поддержка учащихся из малообеспеченных семей в спортивных соревнованиях Всероссийского, международного уровней (программа «Дети Татарстана») | В течение года | Отдел воспитания и дополнительного образования детей |
| 4.1 | Выпуск учебно-методических пособий по физической культуре | декабрь | Отдел общего образования совместно ИРО РТ ,ТГГПУ А.А.Сафин, 292-14-76 |
| 4.2 | Участие образовательных учреждений во всероссийской выставке «Лига здоровья» (г.Москва) | Сентябрь-октябрь | Денисова С.В., 292-40-61 |
| 4.3 | Размещение на сайте МОиН РТ информации, посвященной Году физической культуры и ЗОЖ | В течение года | Г.А.Галеева, 292-49-24 |
| 4.4 | Олимпиада по физической культуре среди школьников (3 этапа – школьный, районный, республиканский) | Октябрь-февраль | Отдел общего образования совместно ИРО РТ, ТГГПУ А.А.Сафин, 292-14-76 |
| 4.5 | Участие команды школьников Республики Татарстан в финале Всероссийской Олимпиады по физической культуре. | апрель | Отдел общего образования, ИРО РТ А.А.Сафин, 292-14-76 |
| 4.6 | Чемпионат Республики Татарстан по программам Специальной Олимпиады России | май | Бычкова Н.В. Терентьева З.Г. 292-49-04 292-49-33 |
| 4.6 | Спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | август | Бычкова Н.В. Мусабирова З.В. 292-49-04 |
| 4.7 | Республиканские соревнования по игровым видам спорта | Февраль | Фролова Т.Ю., 293-62-15 |
| 4.8 | Конкурс театров здоровья (зональные этапы) | Сентябрь-декабрь | Соркина Ж.В., Денисова С.В. 292-20-23 |
| 4.9 | Конкурс проектов учащихся «Культура здоровья» | Январь-май | Денисова.С.В., Соркина Ж.В. 292-40-61 |
| 4.10 | VII Спартакиада учащихся Республики Татарстан (летние виды) | По графику | Соркина Ж.В. 292-20-23 |
| 4.11 | IV Спартакиада учащихся России (Приволжский Федеральный округ) зимние и летние виды | По графику | Соркина Ж.В. 292-20-23 |
| 4.12 | Республиканский конкурс «Учитель года физической культуры» (в рамках конкурса «Учитель года РТ») | март | Отдел общего образования совместно с отделом кадровой политики МО и Н РТ , ИРО РТ, ТГГПУ А.А.Сафин, 292-14-76 Отдел кадровой политики, 292-73-53 |
| 4.13 | Республиканский этап IX Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности» | Март-сентябрь | Отдел воспитания и дополнительного образования детей 292-20-23 |
| 4.14 | IV Республиканский спортивно-творческий фестиваль молодых педагогов | сентябрь | Соловьева Н.В., 292-24-05 |
| 4.15 | Конкурс муниципальных образований на лучшую постановку работы по развитию игровых видов спорта в общеобразовательных учреждениях | Январь-сентябрь | Отдел воспитания и дополнительного образования детей 292-20-23 |
|  | ИТОГО |  |  |